Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Социально-экономического развития МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

за 2019 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2019 | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пудомягского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Пудомягского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |
| 1. | Задача 1 Выполнение комплексных кадастровых работ | 600,0 | 0,00 | 36,23 | 0,00 | установка кадастровых границ территориальных зон | шт | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Мероприятия в рамках поддержки малого и среднего бизнеса | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | Организационно-методическая поддержка малого и среднего предпринимательства | шт. | 0 | 0 | 0 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы 1,0, а индекс эффективности = 0,82 Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |
| 4. | Задача 3 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 306,20 | 0,0 | 172,00 | 0,0 | Аварийно-спасательные и другие неотложные работы | Ед. | 12 | 12 | 12 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0,84. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |
| 5. | Задача 4 Развитие системы мероприятий в области жилищно-коммунальное хозяйств | 1 200,00 278,96 | 0,0 0,0 | 1 090,61 125,49 | 0,00 0,0 | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | тыс.руб | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 090,61 |
|  |  |  |  |  |  | Оплата свободного жилья, содержание жилого фонда. | тыс.руб. | 278,96 | 278,96 | 125,49 |
|  |  |  |  |  |  | Оплата отопления свободного жилого фонда | тыс.руб | 50,0 | 50,0 | 31,81 |
| 6. | Задача 5 Мероприятия по благоустройству | 23 770,29 | 6 034,17 | 19 443,43 | 6 034,17 | Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения | % | 90,0 | 90,0 | 80,0 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка и установка ящиков учета | шт. | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка фонарей | Шт. | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Асфальтирование дорог | кв.м. | 2000 | 2000 | 1 575 |
|  |  |  |  |  |  | Отсыпка щебнем дорог | кв.м. | 6000 | 6000 | 6290 |
|  |  |  |  |  |  | Закупка дорожных знаков | шт. | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | Посадка декоративных кустарников | шт. | 100 | 100 | 377 |
|  |  |  |  |  |  | Благоустройство памятников | шт. | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка урн | шт. | 10 | 10 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка скамеек | шт. | 16 | 16 | 16 |
|  |  |  |  |  |  | Схема газификации | шт. | 1 | 1 | 3 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,85. Таким образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения» |
| 7. | Задача 6 Обеспечение организации досуга жителей поселения услугами учреждения культуры | 869,55 | 0 | 782,15 | 0,0 | Количество культурно-массовых мероприятий досуговой направленности разных форм | ед. | 140 | 140 | 192 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей | чел. | 8425 | 8425 | 8902 |
|  |  |  |  |  |  | Количество действующих коллективов | ед. | 24 | 24 | 14 |
| 8. | Задача 7 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений | 6 928,01 | 1 264,90 | 6 729,66 | 1 264,90 | количество посещений культурно-досуговых мероприятий | шт. | 140 | 140 | 81 |
| 9. | Задача 8 Организация пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни | 1 024,20 | 0,0 | 977,70 | 0,0 | Мероприятия по организации пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. | ед. | 13 | 13 | 13 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности 0,96 образом, подпрограмма реализуется эффективно. |
| Подпрограмма 5 «Развитие молодёжной политики На территории Пудомягского сельского поселения» |
| 9. | Задача 9 Молодежная политика | 260,00 | 0,0 | 115,96 | 0,0 | Количество акций, памятных и праздничных мероприятий для молодежи | ед. | 29 | 29 | 29 |
|  |  |  |  |  |  | Количество посетителей данных мероприятий | чел. | 900 | 900 | 877 |
| 10. | Задача 10 Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | 307,21 | 37,1 | 307,21 | 37,1 | Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи | чел. | 22 | 22 | 22 |
| ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов, .согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1, а индекс эффективности = 0,7 Таким образом, подпрограмма имеет высокий уровень эффективности |
| Подпрограмма 6 «Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения» |
| 11. | Задача 11 Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения | 400,0 | 5 000,0 | 369,55 | 5 000,00 | Комплексное благоустройство общественной территории | шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | ВЫВОД: Индикаторы подпрограммы исполнены. В результате расчетов согласно методики оценки эффективности подпрограмм* индекс результативности подпрограммы = 1,0, а индекс эффективности = 0. Таким образом, подпрограмма имеет низкий уровень эффективности |