**«Социально-экономическое развитие Муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г.»**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 2 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **С начала текущего года** | | | **Примечание** |
| **Запланированный объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Профинансировано**  **(тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **605,0** | **30,0** | **4,96** | 1.Обеспечение доступности населения к информации о деятельности Администрации Пудомягского сельского поселения.  2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 605,0 | 30,0 | 4,96 |
| Мероприятие 1  комплекса кадастровых работ (постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов; автомобильных дорог) | Итого | *600,00* | *30,0* | *5,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 600,00 | 30,0 | 5,0 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | *5,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **270,0** | **33,0** | **12,22** | 1. Реализация единой государственно политики в области гражданской обороны, защиты населения.  2.Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан,.  3.Поддержание общественного порядка и профилактика правонарушений и экстремизма, повышение уровня безопасности населения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 270,0 | 33,0 | 12,22 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | *10,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | *240,20* | *55,00* | *22,90* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | *240,20* | *55,00* | *22,90* |  |
| Мероприятие 3  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | *60,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 3**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **22 744,93** | **5 999,48** | **26,38** | содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;  реализация мероприятий по содержанию жилищного и коммунального хозяйства;  обеспечение уличного освещения;  обеспечение озеленения территории сельского поселения;  обеспечение благоустройства территории и содержание внешних объектов инфраструктуры благоустройства поселения;  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов;  реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 938,47 | 169,00 | 8,72 |
| Внебюджетные источники | 1 895,70 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 18 910,75 | 5 830,48 | 30,84 |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Итого | ***1200,0*** | ***496,56*** | ***41,38*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1200,0 | 496,56 | 41,38 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия  в области жилищного хозяйства | Итого | ***338,96*** | ***46,02*** | ***13,58*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 338,96 | 46,02 | 13,58 |  |
| Мероприятие 3  Мероприятие  в области коммунального хозяйства | Итого | ***50,0*** | ***13,15*** | ***26,31*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 50,0 | 13,15 | 26,31 |  |
| Мероприятие 4  Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | ***4630,0*** | ***2 285,40*** | ***49,68*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 4630,00 | 2 285,40 | 49,68 |  |
| Мероприятие 5  Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 6  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | ***7 361,80*** | ***2 597,17*** | ***35,28*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 320,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет местный | 7 041,80 | 2 597,17 | 35,28 |  |
| Мероприятие 7  Реализация областного закона от 15.01.2018 года №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 228,80*** | ***178,71*** | ***14,55*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 028,80 | 169,00 | 16,43 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 200,0 | 9,71 | 4,86 |  |
| Мероприятие 8  реализацию областного закона от 28.12.2018 года №147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 309,67*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 909,67 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 9  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | Итого | ***4 925,70*** | ***382,46*** | ***7,77*** | Капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 775,70 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 4 150,00 | 382,46 | 9,22 |
| Мероприятие 10  Разработка схемы газификации населенных пунктов | Итого | ***800,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 11  Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | ***50,0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 50,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 12 | Итого | **800,00** | **0,00** | **0,00** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ.  Благоустройство спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, ул. Школьная |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет местный |  |  |  |
| **Подпрограмма 4**  **Развитие культуры и спорта, организация праздничных и спортивных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения** | Итого | **8 684,22** | **1 797,62** | **20,70** | 1.Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения, сохранение культурного и исторического наследия Пудомягского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пудомягского сельского поселения;  2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения МКУК «Пудомягский культурно - досуговый центр»; |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 137,20 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 7 517,02 | 1 797,62 | 23,92 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | ***4 344,86*** | ***2 317,15*** | ***53,33*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет местный | 4 314,86 | 2 317,15 | 53,33 |  |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | **993,96** | **436,06** | **43,87** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 993,96 | 436,06 | 43,87 |  |
| Мероприятие 3  Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | ***2 274,40*** | ***1 011,57*** | ***44,48*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 137,20 | 558,96 | 49,16 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 137,20 | 452,61 | 39,80 |  |
| Мероприятие 4  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | **646,32** | **220,07** | **34,05** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 646,32 | 220,07 | 34,05 |  |
| Мероприятие 5  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | ***975,00*** | ***498,77*** | ***51,16*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 975,00 | 498,77 | 51,16 |  |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие молодёжной политики**  **На территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***756,64*** | ***53,40*** | ***7,06*** | 1.Проведение мероприятий для детей и молодежи;  2.Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 37,1 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 719,54 | 53,40 | 7,43 |
| Мероприятие 1  Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | ***496,64*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 37,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет местный | 459,54 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 2  Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | **260,0** | **53,40** | **20,54** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 260,0 | 53,40 | 20,54 |  |
| **Подпрограмма 6**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***5 400,0*** | ***61,30*** | ***1,14*** | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет ЛО | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 400,00 | 61,30 | 15,33 |
| Мероприятие 1  Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | ***5 400,0*** | ***61,30*** | ***1,14*** |  |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет ЛО | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Бюджет местный | 400,00 | 61,30 | 15,33 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | **39 051,31** | **10 682,79** | **27,36** |  |
| Федеральный бюджет | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет ЛО | 6 315,67 | 727,96 | 11,53 |  |
| Внебюджетные источники | 1 962,80 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет местный | 29 012,84 | 9 954,83 | 34,32 |  |

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения Л.А. Ежова

Исполнитель: Семенова Е.В.