ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтного дорожного покрытия в дер.Вяхтелево ул.Широкая | 1шт./12,5 м 16 кв.м | 1шт./12,5 м 16 кв.м | 460057,00 | 437000,00 | 23057,00 | 10400,00 | 437000,00 | 23057,00 | 437000,00 | 23057,00 | 10400,00 | 23057,00 | 437000,00 | 23057,00 | 10400,00 | 0 |
| Выполнения работ по устройству дорожного полотна в щебеночном исполнении в дер.Монделево пер.Павловский. | 647,5 кв.м | 647,5 кв.м | 535815,46 | 472670,00 | 63145,46 | 8800,00 | 472670,00 | 63145,46 | 472670,00 | 63145,46 | 8800,00 | 63145,46 | 472670,00 | 63145,46 | 8800,00 | 0 |
| Итого | х | х | 995872,46 | 909670,00 | 86202,46 | 19200,00 | 909670,00 | 86202,46 | 909670,00 | 86202,46 | 19200,00 | 86202,46 | 909670,00 | 086202,46 | 19200,00 | 909670,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования _______________ Якименко С.В. . |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Ковалева М.Н. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Лукьянова Н.А. 89111701837 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г. Подпрограммы 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |
| 1. | Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтового дорожного покрытия в дер.Вяхтелево ул.Широкая | 2-4 квартал 2019 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | Обеспечение безопасного дорожного движения для транспорта и пешеходов |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №01453000080190000090001 от 02.08.2019 года |
| 1.2. | Выполнение работ по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтового дорожного покрытия в дер.Вяхтелево ул.Широкая | 3-4 квартал 2019 год | Подрядная организация | Замена водопропускной трубы с восстановлением асфальтового дорожного покрытия |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3-4 квартал 2019 год | Администрация Пудомягского сельского поселения, общественный совет д.Вяхтелево | Акт приемки выполненных работ | Акт №315 от 11.08.2019г. |
| 2. | Выполнение работ по устройству дорожного полотна в щебеночном исполнении в дер.Монделево пер.Павловский | 2-4 квартал 2019 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | Обеспечение безопасного дорожного движения для транспорта и пешеходов |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт №01453000080190000100001 от 02.08.2019 |
| 2.2. | Выполнение работ по устройству дорожного полотна в щебеночном исполнении в дер.Монделево пер.Павловский | 3-4 квартал 2019 год | Подрядная организация | Устройство дорожного полотна в щебеночном исполнении |  |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3-4 квартал 2019 год | Администрация Пудомягского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ | Акт №314 от 14.08.2019г. |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 2019 г. и 2020 г. Подпрограммы 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация Пудомягского сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Пудомягского сельского поселения | Акт приемки выполненных работ по предоставлению на безвозмездной основе в аренду транспортное средство для подготовки и расчистке площадки в месте проведения работ. Акт выполненных работ. | Акт приемки выполненных работ от 05.08.2019г. д.Вяхтелево Акт №315 от 11.08.2019г. Д.Вяхтелево Акт приемки выполненных работ от 30.07.2019г. Д.Монделево Акт №314 от 14.08.2019г. Д.Монделево |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Пудомягского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Пудомягского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение № 1 от 01.08.2019г. к соглашению №147/64 от 05.06.2019г. |