## Отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2024 года
Муниципальный заказчик - Администрация Пудомягского сельского поселения
Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2023 год |  |  | Мероприятия
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) на 2024 год | Профинансировано(тыс. руб.) за 1 квартал 2024 года | % выполнения
Региональные проекты
1. "Формирование комфортной городской среды" | Итого | 14472.369 | 4341.709 | 30 | Реализация программ формирования современной городской среды.
| Средства федерального бюджета | 2436.8 | 731.04 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 5563.2 | 1668.959 | 30
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 6472.369 | 1941.71 | 30
Комплексы процессных мероприятий
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» | Итого | 2505 | 36 | 1.4371 | Выполнение комплексных кадастровых работ и Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 2505 | 36 | 1.4371
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» | Итого | 500 | 25 | 5 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 500 | 25 | 5
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" | Итого | 44800.41 | 5414.467 | 12.0858 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1917.3 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 42883.11 | 5414.467 | 12.6261
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ" | Итого | 14911.8 | 3132.983 | 21.0101 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1981.9 | 251.413 | 12.6855
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 12929.9 | 2881.57 | 22.2861
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» | Итого | 917.43 | 4.065 | 0.44309 | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий, проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 917.43 | 4.065 | 0.44309
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Итого | 10 | 0 | 0 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании "Пудомягское сельское поселение"
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 10 | 0 | 0
Отраслевые проекты
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Итого | 563.33 | 0 | 0 | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 512.631 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 50.699 | 0 | 0
"РАЗВИТИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ " | Итого | 11372.927 | 0 | 0 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 10349.364 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 1023.563 | 0 | 0
"Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | Итого | 12460.612 | 3738.183 | 0 | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 8000 | 2400 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 4460.612 | 1338.183 | 0
Итого по муниципальной программе |  | 102513.878 | 16692.407 | 16.2831
Глава администрации Пудомягского сельского поселения |  |  | С.В. Якименко

## пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
за 1 квартал 2024 год
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
ответственный исполнитель: -Администрация Пудомягского сельского поселения
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Формирование комфортной городской среды"
1.1. Реализация программ формирование комфортной городской среды. | «Благоустройство общественной территории по адресу: Сквер «Память» (п. Лукаши). (работы выполнены частично)
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки (запланорованные мероприятия не проводились).
2. "РАЗВИТИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Ремонт участков автомобильных дорог по адресу: п. Лукаши, ул. Морская Слобода, ул. Сельская; д. Бор, улица без названия (запланорованные мероприятия не проводились).
3. "БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ, ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
3.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | «Благоустройство дворовой территории по адресу: пос. Лукаши, ул. Ижорская, д.5,7». (запланорованные мероприятия не проводились).
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для экономического развития"
1.1.Выполнение комплексных кадастровых работ | Проведена оценка (земельный участок д. Корпикюля, 28), определена рыночная стоимость (земельные участки в п.Лукаши по ул.Заводская)
1.2. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | запланорованные мероприятия не проводились
2. Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Разработка проектно-сметной документации.
3.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"
3.1.Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.2. Организация уличного освещения | Ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение). (запланорованные мероприятия не проводились).
3.3. Мероприятия по озеленению территории поселения | Закупка растений (запланорованные мероприятия не проводились).
3.4. Мероприятия в области благоустройства | Содержание (очистка) контейнерных площадок для сбора ТБО, работы по благоустройству, закупка товара системы видеонаблюдения, скамейка), вырубка и обрезка деревьев и кустарников.
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Устройство парковки в д. Пудомяги между д.№3 и д.№14 (запланорованные мероприятия не проводились).
3.6. Содержание и уборка автомобильных дорог | подсыпка дорог, очистка от снега и наледи, вывоз снега.
3.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | запланорованные мероприятия не проводились
3.8. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Ремонт участка дороги в дер. Марьино от д.1В до д.41 (запланорованные мероприятия не проводились).
4. Комплекс процессных мероприятий "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Оплата аренды помещения, содержание учреждения.
4.2. Обеспечение деятельности библиотек | Содержание библиотек, закупка библиотечной продукции, закупка книг.
4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам.
4.4. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры.
4.5. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Транспортные расходы; взносы за участие в чемпионатах по футболу; приобретение спортивного инвентаря.
5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
5.1. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудовая бригада (запланирован июнь, июль, август текущего года)
5.2. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий; молодежь, задействованная в мероприятиях, в том числе вовлечение в волонтерскую деятельность
6. Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | запланированные мероприятия не проводились.
Ответственный исполнитель: Федутик Е.В. 12.05.2024 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись