## Отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района за 1 квартал 2023 года
Муниципальный заказчик - Администрация Пудомягского сельского поселения
Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2023 год |  |  | Мероприятия
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) на 2023 год | Профинансировано(тыс. руб.) за 1 квартал 2023 года | % выполнения
Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Формирование комфортной городской среды" | Итого | 24842.99 | 5059.782 | 20.367 | Реализация программ формирования современной городской среды.
| Средства федерального бюджета | 2512 | 753.6 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 5488 | 1646.4 | 30
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 16842.99 | 2659.782 | 15.7916
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» | Итого | 26788.096 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области.
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 26520.215 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 267.881 | 0 | 0
Комплексы процессных мероприятий
Комплекс процессных мероприятий «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» | Итого | 505 | 112.5 | 22.2772 | Выполнение комплексных кадастровых работ и Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 505 | 112.5 | 22.2772
Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» | Итого | 500 | 0 | 0 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 500 | 0 | 0
КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" | Итого | 24800.41 | 4980.465 | 20.0822 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 3814.2 |  | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 20986.21 | 4980.465 | 23.7321
КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ" | Итого | 12156.34 | 2123.702 | 17.4699 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1644.7 | 166.762 | 10.1394
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 10511.64 | 1956.94 | 18.6169
КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» | Итого | 641.5 | 0 | 0 | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий, проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 641.5 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Итого | 10 | 0 | 0 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании "Пудомягское сельское поселение"
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 10 | 0 | 0
Мероприятия, направленные на достижение целей проектов
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Итого | 683.076 | 0 | 0 | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 621.6 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 61.476 | 0 | 0
Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области. | Итого | 5475.2949 | 0 | 0 | Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области.
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 5475.2949 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе |  | 96402.7069 | 12276.449 | 12.7345
Глава администрации Пудомягского сельского поселения |  |  | С.В. Якименко

## пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
за 1 квартал 2023 год
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
ответственный исполнитель: -Администрация Пудомягского сельского поселения
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов
1.1. Реализация мероприятий "Формирование комфортной городской среды" | «Благоустройство общественной территории по адресу: Сквер «Мозаика» в д. Пудомяги» (проведены подготовительные работы)
1.2. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области. | Ликвидация аварийного жилищного фонда: Деревня Корпикюля д.30 (мероприятия запланированы на 2 квартал 2023 г.)
2. Мероприятия по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области.
2. 1. Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Ленинградской области. | Ликвидация аварийного жилищного фонда: Деревня Корпикюля д.30 (мероприятия запланированы на 2 квартал 2023 г.)
3. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
3.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки (запланорованные мероприятия не проводились)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для экономического развития"
1.1.Выполнение комплексных кадастровых работ | Проведена топосьемка з/у, оценочные услуги (земельный участок д. Руссолово, ул. Восточная, уч.1А), кадастровая съемка.
1.2. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | запланорованные мероприятия не проводились
2. Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Обеспеченность населенных пунктов поселения источниками наружного пожарного водоснабжения
3.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"
3.1.Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.2. Организация уличного освещения | Ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение)
3.3. Мероприятия по озеленению территории поселения | Закупка растений (Ива шаровидная, кизильник).
3.4. Мероприятия в области благоустройства | Содержание (очистка) контейнерных площадок для сбора ТБО, работы по благоустройству, закупка товара системы видеонаблюдения, скамейка), вырубка и обрезка деревьев и кустарников.
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Ремонт проезда от МКД 2 до МКД 8 в д. Пудомяги Гатчинского района Ленинградской области (запланорованные мероприятия не проводились).
3.6. Содержание и уборка автомобильных дорог | подсыпка дорог, очистка от снега и наледи, вывоз снега.
3.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | запланорованные мероприятия не проводились
3.8. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Ремонт дорожного полотна по ул. Сельская с заменой водопропускных труб в районе д. 2а и д.13 в п. Лукаши (запланорованные мероприятия не проводились).
3.9. Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Ремонт дворовой территории у МКД №6 ул. Ижорская пос. Лукаши (запланорованные мероприятия не проводились).
3.10. Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда | Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда (запланорованные мероприятия не проводились).
4. Комплекс процессных мероприятий "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Оплата аренды помещения, содержание учреждения.
4.2. Обеспечение деятельности библиотек | Содержание библиотек, закупка библиотечной продукции, закупка книг.
4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам.
4.4. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры.
4.5. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | транспортные расходы; взносы за участие в чемпионатах по футболу; приобретение спортивного инвентаря.
5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
5.1. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудовая бригада (запланирован июнь, июль, август текущего года)
5.2. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий; молодежь, задействованная в мероприятиях, в том числе вовлечение в волонтерскую деятельность
6. Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | запланированные мероприятия не проводились.
Ответственный исполнитель: Федутик Е.В. 12.04.2023 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись