## Отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социально – экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района за 9 месяцев 2024 года
Муниципальный заказчик - Администрация Пудомягского сельского поселения
Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2023 год |  |  | Мероприятия
|  | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) на 2024 год | Профинансировано(тыс. руб.) за 9 месяцев 2024 года | % выполнения
Региональные проекты
1. "Формирование комфортной городской среды" | Итого | 14472.369 | 14472.369 | 100 | Реализация программ формирования современной городской среды.
| Средства федерального бюджета | 2436.8 | 2436.8 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 5563.2 | 5563.2 | 100
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 6472.369 | 6472.369 | 100
Комплексы процессных мероприятий
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» | Итого | 6305 | 1700 | 26.9627 | Выполнение комплексных кадастровых работ и Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 6305 | 1700 | 26.9627
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ» | Итого | 500 | 25 | 5 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 500 | 25 | 5
"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ" | Итого | 91870.665 | 34691.909 | 37.7617 | Содержание муниципального жилищного фонда, благоустройство территории
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 1917.3 | 1917.3 | 100
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 89953.365 | 32774.609 | 36.4351
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ" | Итого | 19290.1 | 12404.582 | 64.3054 | Содержание муниципального казенного учреждения культуры: проведение культурно – массовых мероприятий, фонд оплаты труда, закупка товаров работ и услуг
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 2621 | 1305.742 | 49.8185
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 16669.1 | 11098.84 | 66.5833
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ» | Итого | 969.33 | 793.407 | 81.8511 | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий, проведение комплексных мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 969.33 | 793.407 | 81.8511
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | Итого | 10 | 0 | 0 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании "Пудомягское сельское поселение"
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 10 | 0 | 0
Отраслевые проекты
Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Итого | 513.288 | 513.287 | 99.9998 | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 512.631 | 467.092 | 91.1166
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 0.657 | 46.195 | 7031.2024
"РАЗВИТИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ " | Итого | 11372.927 | 0 | 0 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 10349.364 | 0 | 0
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 1023.563 | 0 | 0
"Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" | Итого | 12460.612 | 12460.612 | 100 | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0
| Средства бюджета Ленинградской области | 8000 | 8000 | 100
| Средства бюджета Пудомягского сельского поселения | 4460.612 | 4460.612 | 100
Итого по муниципальной программе |  | 157764.291 | 77061.166 | 48.8458
И.о. главы администрации Пудомягского сельского поселения |  |  | С.В. Якименко

## пояснительная
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
за 9 месяцев 2024 год
Муниципальная программа –"Социально-экономическое развитие муниципального образования "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области"
ответственный исполнитель: -Администрация Пудомягского сельского поселения
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "Формирование комфортной городской среды"
1.1. Реализация программ формирование комфортной городской среды. | «Благоустройство общественной территории по адресу: Сквер «Память» (п. Лукаши). (работы выполнены)
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Мероприятия направленные на достижение цели федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»
1.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского, площадь обработки (работы выполнены).
2. "РАЗВИТИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | Ремонт участков автомобильных дорог по адресу: п. Лукаши, ул. Морская Слобода, ул. Сельская; д. Бор, улица без названия (запланорованные мероприятия выполнены, заключение стройконтроля).
3. "БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ, ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА"
3.1. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества городской среды | «Благоустройство дворовой территории по адресу: пос. Лукаши, ул. Ижорская, д.5,7». (работы выполнены).
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1. Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для экономического развития"
1.1.Выполнение комплексных кадастровых работ | кадастровые работы (выполнение топосъемок з/у, дорог).
1.2. Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства; | консультационная поддержка для малого и среднего предпринимательства (работы выполнены).
2. Комплекс процессных мероприятий «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; | Разработка проектно-сметной документации.Устройство подъездов к пожарным водоемам д. Бор у моста, д. Шаглино у д.48, д. Покровская д.219А
3.КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ"
3.1.Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора
3.2. Организация уличного освещения | Ремонт сетей уличного освещения, оплата за потребленную электроэнегрию (ул.освещение). (работы выполнены согласно плану мероприятий).
3.3. Мероприятия по озеленению территории поселения | Закупка растений (работы выполнены).
3.4. Мероприятия в области благоустройства | Содержание (очистка) контейнерных площадок для сбора ТБО, работы по благоустройству, закупка товара системы видеонаблюдения, скамейка), вырубка и обрезка деревьев и кустарников.
3.5. Мероприятия в целях реализации областного закона от 15.января 2018 года №3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области | Устройство парковки в д. Пудомяги между д.№3 и д.№14 (работы выполнены).
3.6. Содержание и уборка автомобильных дорог | подсыпка дорог, очистка от снега и наледи, вывоз снега.
3.7. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ремонт участка дороги по ул. Средняяв д. Бор, протяженность 270м.п.;Ямочный ремонт д. Пудомяги , д. Антелево, п. Лукаши, д. Руссолово, д. Вяхтелево, д. Вяхтелево по ул. Широкая и ул. Заречная. ямочный ремонт (дер. Покровская– Гамболовский пр., дер. Руссолово – ул. Центральная);ремонт участка дороги д.Шаглино , подъезд к дому 48А;Ремонт дороги д.Покровская пер.Конюшенный; д. Большое Сергелево подъезд, д. Шаглино улица Новоселов; Деревня Веккелево к дому 36а, п. Лукаши, улица Заводская, д. Пудомяги ул. Солнечная.
3.8. Мероприятия в целях реализации областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" (конт.площ.) | Ремонт участка дороги в дер. Марьино от д.1В до д.41 (работы выполнены).
4. Комплекс процессных мероприятий "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫЗ МЕРОПРИЯТИЙ"
4.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | Оплата аренды помещения, содержание учреждения.
4.2. Обеспечение деятельности библиотек | Содержание библиотек, закупка библиотечной продукции, закупка книг.
4.3. Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Приобретение цветов и подарков к памятным и юбилейным датам.
4.4. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (ДК) | Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам мун.учреждений культуры.
4.5. Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Транспортные расходы; взносы за участие в чемпионатах по футболу; приобретение спортивного инвентаря.
5. КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
5.1. Реализация комплекса мер по профилактике девиантного поведения молодежи и трудовой адаптации несовершеннолетних | Трудовая бригада (запланирован июнь, июль, август текущего года)
5.2. Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий | Организация и проведение культурно-массовых молодежных мероприятий; молодежь, задействованная в мероприятиях, в том числе вовлечение в волонтерскую деятельность
6. Комплекс процессных мероприятий "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"
6.1. Организация и проведение мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий | запланированные мероприятия не проводились.
Ответственный исполнитель: Федутик Е.В. 12.10.2024 ___________________ .
Фамилия И.О. дата подпись