**«Социально-экономическое развитие Муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 2022 г. и 2023 г.»**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 3 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **С начала текущего года**  | **Примечание** |
| **Запланированный объем финансирования****(тыс. руб.)** | **Профинансировано****(тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1****«Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **1 073,91** | **565,58** | **52,67** | 1.Обеспечение доступности населения к информации о деятельности Администрации Пудомягского сельского поселения.2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 298,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 750,0025,91 | 86,00 | 11,47 |
| Мероприятие 1Выполнение комплекса кадастровых работ (постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов; автомобильных дорог) | Итого | *1 068,91* | 560,58 | 0,0 | проведение кадастровых работ в целях образования земельных участков для размещения кладбищ и осуществления их государственного кадастрового учета (субсидия) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 298,00 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *745,00**25,91* | 560,58 | 75,250 |
| Мероприятие 2Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | *5,0* | *5,0* | *100.00* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2** **«Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **170,0** | **7,44** | **4,38** | 1. Реализация единой государственно политики в области гражданской обороны, защиты населения.2.Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан,.3.Поддержание общественного порядка и профилактика правонарушений и экстремизма, повышение уровня безопасности населения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 170,0 | 7,44 | 4,38 |
| Мероприятие 1Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | *10,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | *100,00* | *7,44* | *7,44* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *100,00* | *7,44* | *7,44* |
| Мероприятие 3Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | *60,0* | *0,00* | *0,00* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *60,0* | *0,00* | *0,00* |
| **Подпрограмма 3** **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **50 509,12** | **21 584,64** | **42,73** | содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;реализация мероприятий по содержанию жилищного и коммунального хозяйства; обеспечение уличного освещения;обеспечение озеленения территории сельского поселения;обеспечение благоустройства территории и содержание внешних объектов инфраструктуры благоустройства поселения;обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов;реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. |
| Федеральный бюджет | 1 066,28586 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ЛО | 31 568,02 | 10 861,13 | 31,40 |
| Внебюджетные источники | 2 115,35 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет местный | 15 759,50 | 10 723,51 | 68,13 |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | **Итого** | **371,0** | **37,56** | **10,12** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 371,0 | 37,56 | 10,12 |
| Мероприятие 2Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Пудомягского сельского поселения | Итого | **9 276,72252** | **9 276,72252** | **100,0** | Предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Пудомягского СП |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 9 183,95529 | 9 183,95529 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 92,76723 | 92,76723 | 100,00 |
| Мероприятие 3Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | ***5 920,0*** | ***4 943,92*** | ***83,51*** | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники;Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения; уличное освещение, технологическое присоединение |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 5 920,00 | 4 943,92 | 83,51 |
| Мероприятие 4Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | ***50,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | ***5 375,46*** | ***3 970,99*** | ***73,88*** | Благоустройство территории Пудомягского сельского поселения: благоустройство территории у памятников, покос травы, уборка мусора., уборка детских площадок. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 590,45 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет местный | 5 375,46 | 3 970,99 | 73,88 |
| Мероприятие 6Реализация областного закона от 15.01.2018 года **№3-ОЗ** «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 151,41*** | ***0,0*** | ***0,0*** | Благоустройство проезда у многоквартирных домов №2 и №4 д. Пудомяги (Реализация областного закона от 15.01.2018 года №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области») |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 059,30 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 92,11 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7реализацию областного закона от 28.12.2018 года **№147-ОЗ** «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***974,892*** | ***0,0*** | ***0,0*** | -Ремонт участка дороги в д. Покровская от д.128 к д.74А. Реализация областного закона от 28.12.2018 года №147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 896,9 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 77,992 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | Итого | ***18 081,34*** | ***1 583,917*** | ***8,75*** | Обустройство автомобильного проезда в щебневом покрытии по адресу д. Вяхтелево, ул. Зеленая, вдоль з/у №№8А,8Б,4А,30АКапитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Пудомяги от пересечения с региональной автомобильной дорогой Красное Село-Гатчина-Павловск, вдоль дома №1 и №2, до ул. СлавыРемонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Лукаши, ул. Школьная, Пудомягское СП Ленинградской области |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 2 404,0011 003,65 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 1 544,90 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет местный | 1 899,64282,30956,84 | 1 583,917 | 83,380,00,0 |
| Мероприятие 9Реализация мероприятий общественной инфраструктуры | Итого | ***1 578,947*** | ***1 578,947*** | ***100,0*** | Приобретение и установка памп-трека в д. Пудомяги (Депутат Пункина Л.М.) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 500,00 | 1 500,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 78,947 | 78,947 | 100,0 |
| Мероприятие 10Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов) | Итого | ***2 064,60*** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 899,40 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 165,20 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | **1 037,608** | **192,59** | **18,56** | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 954,60 | 177,18 | 18,56 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 83,008 | 15,41 | 18,56 |
| Мероприятие 12Благоустройство сельских территорий (устройство детской площадки с установкой игрового оборудования) | Итого | **2 383,7136** | **0,0** | **0,0** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ. Проведение мероприятий по организации уличного освещения. Депутат Пункина Л.М. |
| Федеральный бюджет | 1 066,28586 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ЛО | 525,1855777,12809 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 682,0591833,05490 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4****Развитие культуры и спорта, организация праздничных и спортивных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения** | Итого | **12 085,34** | **7 597,48** | **62,86** | 1.Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения, сохранение культурного и исторического наследия Пудомягского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пудомягского сельского поселения;2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения МКУК «Пудомягский культурно - досуговый центр»; |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 444,50 | 963,39 | 66,69 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |  |
| Бюджет местный | 10 640,84 | 6 634,09 | 62,34 |
| Мероприятие 1Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | ***5 471,60*** | ***3 712,37*** | ***67,85*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 5 471,60 | 3 712,37 | 67,85 |
| Мероприятие 2Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | ***1 372,54*** | ***599,06*** | ***43,65*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 372,54 | 599,06 | 43,65 |
| Мероприятие 3Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | ***2 889,00*** | ***1 937,23*** | ***34,63*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 444,50 | 963,39 | 66,69 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 444,50 | 973,84 | 67,72 |
| Мероприятие 4Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | ***975,0*** | ***552,94*** | ***56,71*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 975,0 | 552,94 | 56,71 |
| Мероприятие 5Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | ***1 377,20*** | ***795,87*** | ***57,79*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 377,20 | 795,87 | 57,79 |
| **Подпрограмма 5****«Развитие молодёжной политики****На территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***727,257*** | ***316,297*** | ***43,49*** | 1.Проведение мероприятий для детей и молодежи;2.Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 36,65778 | 36,65778 | 100,00 |
| Бюджет местный | 690,60 | 279,64 | 40,49 |
| Мероприятие 1Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | ***427,25778*** | ***228,259*** | ***53,42*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 36,65778 | 36,65778 | 100,00 |
| Бюджет местный | 390,60 | 191,60 | 49,05 |
| Мероприятие 2Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | ***300,00*** | ***88,04*** | ***29,34*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 300,00 | 88,04 | 29,34 |
| **Подпрограмма 6****«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***70,26*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 70,26 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | ***70,26*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 70,26 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 7**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения  | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** | 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1Проведение уроков правовых знаний в учреждениях культуры в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических мероприятий | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | Итого | **64 645,88** | **30 071,44** | **46,52** |  |
| Федеральный бюджет | 1 066,285 | 0,00 | 0,00 |  |
| Бюджет ЛО | 33 310,52 | 11 842,86 | 27,50 |  |
| Внебюджетные источники | 2 172,01 | 36,657 | 1,69 |  |
| Бюджет местный | 28 097,06 | 18 191,92 | 64,75 |  |

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения С.В. Якименко

Исполнитель: Федутик Е.В.