**«Социально-экономическое развитие Муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 2022 г. и 2023 г.»**

**(наименование муниципальной программы)**

**За 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **С начала текущего года** | | | **Примечание** |
| **Запланированный объем финансирования**  **(тыс. руб.)** | **Профинансировано**  **(тыс. руб.)** | **% выполнения** |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1**  **«Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **1 111,91** | **1 111,74** | **99,98** | 1.Обеспечение доступности населения к информации о деятельности Администрации Пудомягского сельского поселения.  2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 295,00 | 295,00 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 791,26  25,65 | 791,09  25,65 | 99,98  100,00 |
| Мероприятие 1  Выполнение комплекса кадастровых работ (постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов; автомобильных дорог) | Итого | *1 106,91* | 1 106,74 |  | проведение кадастровых работ в целях образования земельных участков для размещения кладбищ и осуществления их государственного кадастрового учета (субсидия) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 295,00 | 295,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *786,26*  *25,65* | 786,09  25,65 | 99,97  100,0 |
| Мероприятие 2  Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | *5,0* | *5,0* | *100.00* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2**  **«Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **8,6** | **7,44** | **86,51** | 1. Реализация единой государственно политики в области гражданской обороны, защиты населения.  2.Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан,.  3.Поддержание общественного порядка и профилактика правонарушений и экстремизма, повышение уровня безопасности населения. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 8,6 | 7,44 | 86,51 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | Итого | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | *8,60* | *7,44* | *86,51* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *8,60* | *7,44* | *86,51* |
| Мероприятие 3  Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | *60,0* | *0,00* | *0,00* |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | *60,0* | *0,00* | *0,00* |
| **Подпрограмма 3**  **«Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения»** | **Итого** | **56 178,987** | **53 416,834** | **95,08** | содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;  реализация мероприятий по содержанию жилищного и коммунального хозяйства;  обеспечение уличного освещения;  обеспечение озеленения территории сельского поселения;  обеспечение благоустройства территории и содержание внешних объектов инфраструктуры благоустройства поселения;  обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных объектов;  реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. |
| Федеральный бюджет | 1 066,28586 | 1 066.28586 | 100,0 |
| Бюджет ЛО | 30 967,78 | 29 223.10 | 94,37 |
| Внебюджетные источники | 2 115,35 | 2 115.35 | 100,00 |
| Бюджет местный | 22 029,57 | 21 012,10 | 95,38 |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 1  Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | **Итого** | **371,0** | **356,40** | **96,06** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 371,0 | 356,40 | 96,06 |
| Мероприятие 2  Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Пудомягского сельского поселения | Итого | **9 276,72252** | **9 276,72252** | **100,0** | Предоставление из областного бюджета Ленинградской области субсидий на ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Пудомягского СП |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 9 183,95529 | 9 183,95529 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 92,76723 | 92,76723 | 100,00 |
| Мероприятие 3  Проведение мероприятий по организация уличного освещения | Итого | ***8 020,00*** | ***7 991,942*** | ***99,65*** | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники;  Процент оснащенности уличным освещением территорий поселения; уличное освещение, технологическое присоединение |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 8 020,00 | 7 991,942 | 83,51 |
| Мероприятие 4  Проведение мероприятий по озеленению территории поселения | Итого | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5  Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | ***7 431,06*** | ***7 181,96*** | ***96,65*** | Благоустройство территории Пудомягского сельского поселения: благоустройство территории у памятников, покос травы, уборка мусора., уборка детских площадок. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 590,45 | 590,45 | 100,00 |
| Бюджет местный | 6 840,61 | 6 591,51 | 96,36 |
| Мероприятие 6  Реализация областного закона от 15.01.2018 года **№3-ОЗ** «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***1 151,41*** | ***1 151,41*** | ***100,0*** | Благоустройство проезда у многоквартирных домов №2 и №4 д. Пудомяги  (Реализация областного закона от 15.01.2018 года №3-ОЗ «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах административных центрах муниципальных образований Ленинградской области») |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 059,30 | 1059,30 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 92,11 | 92,11 | 100,0 |
| Мероприятие 7  реализацию областного закона от 28.12.2018 года **№147-ОЗ** «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» | Итого | ***974,892*** | ***974,892*** | ***100,0*** | -Ремонт участка дороги в д. Покровская от д.128 к д.74А. Реализация областного закона от 28.12.2018 года №147-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области» |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 896,9 | 896,9 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 77,992 | 77,992 | 100,0 |
| Мероприятие 8  Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных образований | Итого | ***20 298,043*** | ***18 399,453*** | ***90,65*** | Обустройство автомобильного проезда в щебневом покрытии по адресу д. Вяхтелево, ул. Зеленая, вдоль з/у №№8А,8Б,4А,30А  Капитальный ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Пудомяги от пересечения с региональной автомобильной дорогой Красное Село-Гатчина-Павловск, вдоль дома №1 и №2, до ул. Славы  Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Лукаши, ул. Школьная, Пудомягское СП Ленинградской области |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 2 404,00  11 003,65 | 1 696,22  9 997,718 | 70,56  90,86 |
| Внебюджетные источники | 1 524,90 | 1 524,90 | 100,0 |
| Бюджет местный | 4 126,34  282,30  956,84 | 4 112,06  199,19  869,367 | 99,65  70,56  90,86 |
| Мероприятие 9  Реализация мероприятий общественной инфраструктуры | Итого | ***1 578,947*** | ***1 578,947*** | ***100,0*** | Приобретение и установка памп-трека в д. Пудомяги (Депутат Пункина Л.М.) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 500,00 | 1 500,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 78,947 | 78,947 | 100,0 |
| Мероприятие 10  Обустройство и оборудование мест (контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов) | Итого | ***2 064,60*** | **2 064,60** | **100,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 899,40 | 1 899,40 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 165,20 | 165,20 | 100,0 |
| Мероприятие 11  Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | **385,173** | **385,173** | **100,00** | Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 354,36 | 354,36 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 30,713 | 30,813 | 100,00 |
| Мероприятие 12  Благоустройство сельских территорий (устройство детской площадки с установкой игрового оборудования) | Итого | **2 383,7136** | **2 383,7136** | **100,0** | Поддержка муниципальных образований по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в рамках непрограммных расходов ОМСУ. Проведение мероприятий по организации уличного освещения. |
| Федеральный бюджет | 1 066,28586 | 1 066,28586 | 100,0 |
| Бюджет ЛО | 525,18557  77,12809 | 525,18557  77,12809 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 682,05918  33,05490 | 682,05918  33,05490 | 100,0  100,00 |
| Мероприятие 13  Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления твердых коммунальных отходов | Итого | **2 243,416** | **2 209,764** | **98,5** | Оснащение мест (площадок) накопления ТКО емкостями для накопления твердых коммунальных отходов |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 2 063,90 | 2 032,941 | 98,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 179,516 | 176,823 | 98,50 |
| **Подпрограмма 4**  **Развитие культуры и спорта, организация праздничных и спортивных мероприятий на территории Пудомягского сельского поселения** | Итого | **12 116,99** | **11 615,357** | **95,86** | 1.Развитие сферы культурного обслуживания и повышение доступности культурных ценностей и благ для населения, сохранение культурного и исторического наследия Пудомягского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Пудомягского сельского поселения;  2. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения МКУК «Пудомягский культурно - досуговый центр»; |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 444,50 | 1 444,50 | 100,00 |
| Бюджет ГМР | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| Бюджет местный | 10 627,49 | 10 125,86 | 95,28 |
| Мероприятие 1  Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | ***5 787,202*** | ***5 694,871*** | ***98,40*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Бюджет ГМР | 45,0 | 45,0 | 100,00 |
| Бюджет местный | 5 742,202 | 5 649,871 | 98,40 |
| Мероприятие 2  Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | ***1 122,54*** | ***914,88*** | ***81,50*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 122,54 | 914,88 | 81,50 |
| Мероприятие 3  Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Итого | ***2 889,00*** | ***2 889,00*** | ***100,00*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО | 1 444,50 | 1 444,50 | 100,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 444,50 | 1 444,50 | 100,00 |
| Мероприятие 4  Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | ***998,80*** | ***970,18*** | ***97,14*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 998,80 | 970,18 | 97,14 |
| Мероприятие 5  Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры | Итого | ***1 319,40*** | ***1 146,37*** | ***86,88*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 1 319,40 | 1 146,37 | 86,88 |
| **Подпрограмма 5**  **«Развитие молодёжной политики**  **На территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***441,357*** | ***426,11*** | ***96,55*** | 1.Проведение мероприятий для детей и молодежи;  2.Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Бюджет ГМР | 36,65778 | 36,65778 | 100,00 |
| Бюджет местный | 404,70 | 389,456 | 96,23 |
| Мероприятие 1  Комплексные меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Итого | ***427,25778*** | ***228,259*** | ***53,42*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Бюджет ГМР | 36,65778 | 36,65778 | 100,00 |
| Бюджет местный | 390,60 | 191,60 | 49,05 |
| Мероприятие 2  Проведение мероприятий для детей и молодежи | Итого | ***300,00*** | ***88,04*** | ***29,34*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 300,00 | 88,04 | 29,34 |
| **Подпрограмма 6**  **«Формирование комфортной городской среды на территории Пудомягского сельского поселения»** | Итого | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования Пудомягского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования.  3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1  Создание комфортных, благоустроенных территорий общего пользования | Итого | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 7**  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** | 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения.  2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.  3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1  Проведение уроков правовых знаний в учреждениях культуры в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» и других оперативно - профилактических мероприятий | Итого | **10,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Бюджет ЛО |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |
| Бюджет местный | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | Итого | **69 867,848** | **66 577,488** | **95,29** |  |
| Федеральный бюджет | 1 066,285 | 1 066,285 | 100,00 |  |
| Бюджет ЛО | 32 707,283 | 30 980,934 | 94,72 |  |
| Внебюджетные источники | 2 197,00 | 2 197,00 | 100,00 |  |
| Бюджет местный | 33 897,28 | 32 333,27 | 95,37 |  |

Глава администрации

Пудомягского сельского поселения С.В. Якименко

Исполнитель: Федутик Е.В.