ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области»** на 01.01.2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы** | **Постановление** | **Предусмотрено в бюджете,**  **тыс. руб.** | **Освоено средств, тыс. руб.** | **% освоения** |
| МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» | Пост. Администрации муниципального сельского поселения от13.10.2015г. № 609 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» | 20346,00 | 18481,55 | 90,8 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения» |  | 1688,00 | 1410,40 | 63,8 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 200,00 | 93,80 | 25,4 |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения» |  | 37279,00 | 10260,60 | 99,9 |
| Подпрограмма 4  «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории Пудомягского сельского» |  | 6681,00 | 4900,00 | 93,2 |
| Подпрограмма 5  « Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Пудомягского сельского поселения» |  | 2547,00 | 1440,75 | 87,3 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ 1

**"** **Создание условий для экономического развития Пудомягского сельского поселения "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 6,53 | 6,53 | 100 |
| 2. | Общий коэффициент рождаемости | Чел. На 1000 населения | 8,9 | 7,0 |  |
| 3. | Общий коэффициент смертности | Чел. На 1000 населения. | 11 | 10,4 |  |
| 4. | Численность зарегистрированных безработных | Чел. | 6 | 8 |  |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал | Тыс.руб | 5359,9 | 422,2 | 7,8 |
| 6. | Объем налоговых и неналоговых доходов | Тыс.руб. | 39473,0 | 40987,61 | 103,8 |
| 7. | Постановка на государственный, кадастровый учет многоквартирных жилых домов | К-во домов | 7 | 2 | 28,5 |
| 8. | Постановка на государственный, кадастровый учет автомобильных дорог | К-во населенных пунктов | 7 | 2 | 28,5 |
| 9. | Покупка с сопровождением электронных программных продуктов | Шт. | 1 | - | - |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **2**

**"** **Обеспечение безопасности на территории Пудомягского сельского поселения"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Ед.. | 3 | 4 | 133 |
| 2. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 9 | 8 | 88,9 |
| 3. | Количество мероприятий по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности | Ед.. | 5 | 8 | 100 |
| 4. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 15 | 13 | 86,7 |
| 5. | Количество мероприятий в области по профилактике терроризма и экстремизма | Ед.. | 4 | 4 | 100 |
| 6. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 9 | 9 | 100 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **3**

**"** **Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог и благоустройство территории Пудомягского сельского поселения "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Закупка уличных фонарей | шт | 60 | 60 | 100 |
| 2. | Закупка и установка ящиков учета | шт. | 5 | 6 | 1,8 |
| 3. | Асфальтирование дорог | М2 | 2000 | 2000 | 100 |
| 4. | Отсыпка щебнем дорог | М2. | 6000 | 6000 | 100 |
| 5. | Закупка и установка дорожных знаков | шт. | 1 | 1 | 100 |
| 6. | Посадка декоративных кустарников | шт. | 10 | 135 | 1350 |
| 7. | Приобретение и установка урн | Ед. | 10 | 5 | 50 |
| 8. | Приобретение и установка скамеек | Ед. | 10 | 5 | 50 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **4**

**"** **Развитие культуры в Пудомягском сельском поселении "**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество культурно-массовых, зрелищных мероприятий досуговой направленности разных форм | Ед. | 96 | 137 | 143 |
| 2. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 3617 | 8300 | 229 |
| 3. | Количество действующих творческих коллективов | Ед. | 18 | 17 | 94 |

ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ КРИТЕРИЕВ ПОДПРОГРАММЫ **5**

**"** **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Пудомягском сельском поселении**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Целевые индикаторы** | **Единица измерения** | **План на 2016 г.** | **Факт за 2016 г.** | **% исполнения** |
| 1. | Количество спортивно-массовых мероприятий | Ед. | 45 | 35 | 78 |
| 2. | Количество участников данных мероприятий | Чел. | 2570 | 2200 | 86 |
| 3. | Количество действующих спортивных клубов, секций, групп спортивно-оздоровительной направленности | Ед. | 13 | 13 | 100 |
| 4. | Количество познавательно-развлекательных мероприятий для молодежи | Ед. | 12 | 12 | 100 |
| 5. | Количество посетителей данных мероприятий | Чел. | 500 | 136 | 27,2 |
| 6. | Количество спортивных мероприятий (массовый спорт) | Ед. | 16 | 7 | 43,7 |
| 7. | Количество занятых трудом несовершеннолетних граждан | Чел. | 20 | 20 | 100 |
| 8. | Количество тематических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Ед. | 6 | 2 | 33 |
| 9. | Количество участников данных мероприятий | чел. | 402 | 82 | 20,4 |

Глава администрации Л.А.Ежова